平顶山学院节能减排学校行动方案一览表
	内容与要求
	行动时间
	责任单位
	责任人
	备注

	1.宣传发动。召开动员会，成立节能减排学校行动领导小组
	11月25日前
	院办
	朱彦岭
	

	2.宣传教育，营造氛围。开展丰富多彩的节能减排、建设节约型校园主题宣传教育活动。组织万名学子签名活动，开展“在我们身边，有一种责任叫节能减排”征文活动。开展以节能环保为主题的社会实践活动，使学生深化环保意识、掌握环保技能、养成环保习惯。
3.节能环保知识教育，进课堂。组织好“节能减排、建设节约型校园、厉行节约、反对浪费”的主题班会。
4.创建节约单位、节约型班级和节约标兵活动，努力打造高效节约的育人环境。
	11月——12月底。寒暑假、节假日开展社会实践活动。
	宣传部、教务处团委、学生处、工会、网络中心、各院系
	侯延民、刘斐、李宏亭、郭建中、樊爱京、各院系、部负责人
	

	5.节能减排专项检查。杜绝“长明灯”、“跑冒滴漏”等浪费现象，依法查处窃水窃电和使用大功率电器等违法违章行为。
6.健全用水用电管理规章制度，建立以后勤运行成本核算为基础的节电、节水、资源整合利用等方面的长效监管机制。
	12月5日前组织若干次排查和突击检查。
	院办、后勤管理处、基建处、保卫处后勤总公司
	朱彦岭、张延辉、刘守勇、周杰、刘秋峰
	

	7.科学确定能源指标管理各项指标。加强学校后勤运行中各项能源指标管理，在全校逐步推行水电分级管理目标责任制。

8.制定后勤运行节水、节电、节能的指标和标准。对外协调污水费征收定额标准、南水北调基金定额标准、水库资源使用费定额。
9.适时分析评价和跟踪监督，科学监测资源节约程度和水平，全面降低各类消耗，提高资源使用效率。
	12月10日前。

	后勤管理处
	张延辉
	

	9.加强施工用水用电的计量管理，汇总学校各类管网图纸。
	12月5日前
	基建处、后勤总公司
	刘守勇、刘秋峰
	

	10.精打细算，厉行节约，坚决反对讲排场、比阔气、铺张浪费。加强办公用品、车辆燃油、教学实验设备等资源的管理，积极推广电子公务和无纸化办公。纪检审计部门要加强对各部门、各单位经费使用情况进行审计，要实事求是、坚持原则，对审计出严重的失职、渎职、铺张浪费，给学校造成重大损失的问题要从严处理。
	11月—12月底
	财务处、国资处、“两办”、审计处、监察处
	闫建峰、李新、朱彦岭、刘守勇、周占伟、张国锋、各部门负责人
	

	11.开展后勤“节能减排”专项宣传活动。制定宣传标语、标牌、展板等，宣传区域重点是食堂、宿舍、茶水房、各楼卫生间。
12.加大力度开展能源基站的值班和巡查。建立责任制，拟定值班和巡查表。
13.做好“分区管理、定时供水”的技术工作，各建筑楼体、经营或施工水电用户表计安装到位。

14. 校园食堂内禁止使用塑料袋、一次性筷子、一次性茶杯和一次性饭盒，节约能源，减少污染。
15.强化水、电、暖巡查维修管理制度，切实做到管理到位，巡查到位，维修及时，杜绝“长流水”、“长明灯”、“跑冒滴漏”现象，努力降低管网、线路损耗。16. 加强水电运行成本核算制度，落实节能指标责任制。
17.拟定清洁和绿化节约用水方案。

18.建立专业回收废旧纸张的队伍。

19.要研究回收学校水厂反冲洗水和雨水再利用工作。要研究制定教材回收再利用的具体办法，尽量节约使用。
20.茶水供应电子计量收费系统安装调试。做好2009年1月1日起实施茶水超量收费工作。
	11月底前
12月15日前

12月20日前

12月20日前

12月25日前

12月25日前

12月25日前

2008年12月底前

2008年12月底前
	后勤总公司
	刘秋峰
	


PAGE  
1

