关于加快推进新校区二期工程建设工作计划

任务分解方案

在平顶山市委市政府的关怀下，在我校党委和行政的高度重视和领导下，新校区二期工程项目前期准备工作基本就绪，已经具备全面开工的条件。党委已经授权新校区二期工程建设指挥部全权负责工程的领导、协调、调度和指挥。现根据指挥长指示，特制定方案如下：

- 工作总的指导思想和工作原则

坚决履行老校区土地置换协议，服从全市大局，把新校区二期工程建成信誉工程，纳入学习实践科学发展观活动的重要内容，作为今年学校工作的重中之重，列入党委行政重要议事日程，以决战的姿态，摒弃麻痹思想、观望等待态度、畏难退却情绪，不动摇，不懈怠，不含糊，举全校之力，破釜沉舟，集中人力、物力、财力，全力以赴，心无旁骛，聚精会神思建设，一心一意谋发展，落实责任，加强协调和监督，保证新校区二期工程建设顺利进行。

- 工作总目标和总任务

加快工程建设前期准备工作，决战二季度，完成场平和基础工程。2009年底艺术楼、化学化工实验楼达到封顶，图书馆工程。力争达到主体封顶，为落实协议、实施老校区搬迁创造条件。

- 主要措施

（一）调整新校区二期工程指挥部成员。

指挥部指挥长：文祯中

副指挥长：张清廉 闫天德

成员：李宏亭、张国锋、邢朝辉、周占伟、张延辉、贾明双、马耀东、郭建忠、刘斐、刘秋锋为成员。

指挥部下设5个小组：

综合协调组：李宏亭 贾明双

资金筹措组：邢朝辉 闫建峰

工程管理组：张延辉 余  勇

安全组：刘  斐 刘秋锋 迟志鸿

监督审计组：张国锋 周占伟 郭建忠

指挥部下设办公室。办公室设在基建处，张延辉兼任办公室主任。

（二）加强工程建设的组织领导

1、加强领导。各工作小组名单靠前的为组长，要明确工作责任制，工作人员切实负起相关责任，深入一线，亲自指挥，解决各种实际问题。

2、健全完善工作机制。综合协调组要负责工程建设过程中的内外协调联系，负责督察督办，负责工程报建手续的办理以及工作用车辆及其他后勤保障工作，负责工程建设公开透明等。资金筹措组负责对投资商担保能力的审核，负责东校区土地置换资金的管理使用及工程款的拨付，制定拨付程序和制度等。工程管理组负责工程质量、进度、造价管理，负责对监理队伍的管理，负责施工合同、图纸及工程资料管理，负责制定工程计划和倒排工期，负责工程变更、签证的前期论证和申报等工作。安全管理组负责施工现场安全管理和周边安全管理，负责施工用水、电管理等工作。监督审计组负责对工程的过程监督和工程变更签字的会审，参与具体工程监督管理等工作。

3、加强协调配合工作。各工作小组之间要统一步调，加强沟通，协调配合，要充分发挥各自的职能作用，互相支持、互相帮助，科学合理地调配好工作人员和时间。

4、加强督查督办工作。各工作小组要树立大局意识，服从工作安排，服从调遣，各项工作必须狠抓落实；加强对工程建设工作的督促检查，对消极应付、不负责任、造成重大失误、留有质量隐患的要作出严肃处理，确保新校区二期工程建设顺利实施。

5、建立信息反馈制度。从4月下旬起，正式编写《新校区二期工程建设简报》，各工作组要在每日16：00前将本组工作情况报指挥部办公室，16：00—17：00由指挥部办公室汇总整理，周四前编印发出。

四、具体任务分解

新校区二期工程建设具体任务分解一览表如下：

| 具体任务与内容 | 完成时间 | 责任小组 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整指挥部成员、协调各小组工作、召开专题会议、例会主持、简报总编 | 4月17日 | 指挥部办公室 | 张延辉 |  |
| 制定项目建设计划 | 4月底前 | 工程管理组 | 余勇 胡寒军 |  |
| 制定倒排工期表 | 开工一周后 | 工程管理组 | 余勇 胡寒军 |  |
| 工程简报信息收集、编印 | 开工起 | 工程管理组 | 余勇 胡寒军 满瑞明 |  |
| 工程报建手续 | 开工起 | 综合协调组 | 贾明双 李宏亭 余勇 |  |
| 施工合同签订管理 | 开工前 | 工程管理组 | 按照程序签订 |  |
| 制定工程管理制度 | 4月底 | 工程管理组 | 余勇 王一峰 满瑞明 |  |
| 工程周例会内容准备 | 每周四 | 工程管理组 | 余勇 胡寒军 满瑞明 |  |
| 工程资料的建档归集 | 开工起 | 工程管理组 | 余勇 胡寒军 满瑞明 |  |
| 工程安全责任书签订 | 开工前 | 工程管理组 | 余勇 王一峰 |  |
| 监理管理工作 | 开工起 | 工程管理组 | 余勇 胡寒军 王一峰 |  |
| 工程进度和工程款管理 | 开工起 | 工程管理组 | 张延辉 余勇 |  |
| 工程设计变更签字 | 开工起 | 工程管理与监督组会审 | 按照程序审批 |  |
| 资金筹措与拨付及程序 | 开工起 | 资金筹措组 | 邢朝辉 闫建峰 张延辉 |  |
| 担保贷款 | 开工前 | 资金筹措组 | 邢朝辉 闫建峰 |  |
| 工程公开与透明 | 开工起 | 综合协调组 | 李宏亭 张延辉 |  |
| 工作用车保障1-2部 | 开工起 | 综合协调组 | 李宏亭 张晓青 |  |
| 工程全程监督 | 4月中旬 | 工程监督组 | 张国锋 周占伟 郭建忠 |  |
| 图书馆工程包干管理 | 开工起 | 工程监督组 | 郭建忠 胡寒军 王俊刚 |  |
| 艺术楼工程包干管理 | 开工起 | 工程监督组 | 周占伟 满瑞明 马公伟 刘伟 |  |
| 化学化工实验楼包干管理 | 开工起 | 工程监督组 | 张国锋 王一峰 李松田 |  |
| 周边关系协调 | 开工起 | 综合协调组 | 李宏亭 贾明双 |  |
| 周边建设环境治理 | 开工起 | 安全管理组 | 刘斐 刘秋锋 |  |
| 工程车辆路径管理 | 开工起 | 安全管理组 | 刘斐 迟志鸿 |  |
| 施工现场及周边安全 | 开工起 | 安全管理组 | 刘斐 迟志鸿 |  |
| 施工用水、电及安全 | 4月底 | 安全管理组 | 刘秋锋 赵军强 |  |
| 施工场地内窝棚、构筑物、废弃电杆等清理工作 | 4月底 | 安全管理组 | 刘秋锋 赵军强 |  |
| 施工场地内树木移栽工作 | 4月24 | 综合协调组 | 贾明双 孙学荣 粟陵豫 |  |
| 督察督办 | 开工起 | 综合协调组 | 张国锋 李宏亭 |  |

平顶山学院新校区二期建设指挥部

2009-4-16