平顶山学院党的群众路线教育实践活动第十一周学习及工作安排

（5月5日—— 5月9日）

| 工作内容 | 工作要求 | 完成 时间 | 责任小组 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组办公室主任工作例会 | 检查上周工作落实情况，安排本周工作 | 周一 | 组织联络组 | 于长立 | 各小组长列席 |
| 本周工作学习及安排 | 排出明细表，及时上报省督导组 | 周一 | 组织联络组 | 于长立 |  |
| 总结、汇报校内督导情况 | 根据通知要求，督导组在主任办公会上汇报督导工作情况 | 周一 | 督导组 | 王俊刚 |  |
| 做好省委督导组来校开展第一环节群众评价的材料准备工作 | 1、根据省委要求，认真组织200名同志参加“三评”，并做好会议公告、第一环节综合报告等相关内容的发布工作 | 周一 | 组织联络组 | 于长立 |  |
|  | 2、修改、完善督导组组长讲话 | 周一 | 组织联络组 | 于长立 |  |
|  | 3、撰写《平顶山学院教育实践活动学习教育、听取意见环节评价工作方案》；准备群众评价表200份 | 周一 | 组织联络组 | 于长立 |  |
|  | 4、撰写《平顶山学院教育实践活动学习教育、听取意见情况综合报告》 | 周一 | 材料组 | 刘守勇 |  |
| 配合省委督导组做好测评工作 | 认真组织，配合省委督导组做好学习教育、征求意见环节的民主测评工作 | 待定 | 会务组 组织联络组 | 李宏亭 于长立 | 以督导组通知时间为准 |
| 省委督导组要求学习有关文件精神，组织收看先进典型人物事迹 | 学习贯彻中央活动办在沈阳等地召开的第二批教育实践活动推进会会议精神；认真对照《当前教育实践活动需要注意把握的几个问题》，做好贯彻落实工作；注意组织收看电视系列片《践行群众路线的好榜样》 | 周三 | 宣传组 组织联络组 | 侯延民 于长立 |  |
| 上报整改相关材料 | 进一步归纳梳理征求的意见建议和调研中发现的问题，边学边查边改，并上报整改台账和立行立改情况 | 周四 | 组织联络组 | 于长立 |  |
| 做好各单位的校内“评价”工作 | 各党总支（直属党支部）在其单位内部单独组织“三评”；管理和服务部门在全校范围内“联评”（具体操作上可参照我校各环节工作方案）；普通师生党员不再进行“群众三评” | 周五 | 督导组 | 王俊刚 |  |
| 根据第一环节工作情况及测评结果，形成评价报告 | 形成《平顶山学院学习教育、听取意见环节群众评价报告》 |  | 材料组 | 刘守勇 |  |

平顶山学院党的群众路线教育实践活动领导小组办公室

2014年5月5日