平顶山学院政法学院2009----20010学年第一学期毕业论文工作安排

| 周 次 | 内 容 | 要 求 | 相关人员 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 召开毕业论文撰写动员会 指导教师辅导培训 | 布置本学期毕业论文安排工作。并对论文各环节提出明确要求 统一对指导教师进行论文指导要求、技术等方面的培训。 | 06法学、08专升本 | 徐双喜 杜辉 刘建刚 |
| 第2周 | 拟定指导教师与选题工作 | 指导教师出论文参考题目、拟定论文选题 | 指导教师 | 杜辉 |
| 第3周 | 论文及资格审查审批 | 将毕业学生、指导教师等资格、论文题目汇总表，进行学生资格、教师资格及论文选题审批。 | 资格审查组及教学秘书 | 杜辉 |
| 第6周 | 下达任务书 | 召开毕业论文动员会，指导教师与学生见面，公布论文题目，下达电子版任务书。在教师的指导下填写电子版任务书，学生自己打印书面任务书一式两份反馈给教师签字，然后将电子版、纸质任务书统一交法学教研室，院审核后返给教师、学生各一份。 | 指导教师 | 徐双喜 杜辉 刘建刚 |
| 第7周 | 收集、查询资料 | 指导教师指导学生进行相关资料的查询和收集。 | 指导教师 | 杜辉 |
| 第8-10周 | 开题报告 | 在指导教师的指导下，填写电子版开题报告书。学生自己打印开题报告书交指导老师。教师将电子版、2份纸质开题报告集中交法学教研室，审核后返给教师、学生各一份。在此基础上制订详尽的写作提纲，学生、指导教师各保留一份，以便写作和指导。 | 指导教师 | 杜辉 刘建刚 |
| 第11周 | 论文初稿撰写 | 指导教师应指导学生做好课题查新、参考文献及相关资料的收集和毕业论文的撰写等。定期检查学生的工作进度及所完成的工作质量，每周不少于2次指导，及时回答学生的疑难问题，并填写好指导记录表（教务处下载）。 | 指导教师 | 杜辉 刘建刚 |
| 第12周 | 前期检查 | 检查内容：任务书是否明确、学生开题报告是否规范、按时提交、毕业论文所需条件是否具备。 | 指导教师及教学秘书 | 徐双喜 刘建刚 |
| 第15周 | 中期检查 | 检查内容：教师指导到位情况、学生提交的中期报告，着重检查毕业论文的进展情况。 | 指导教师及教学秘书 | 徐双喜 刘建刚 |
| 第18周 | 论文初稿 | 学生交论文初稿,字数1万字左右。考研学生下学期开学第一周交初稿。 | 指导教师 | 刘建刚 |

学生要填写的表格：①毕业论文（设计）任务书2份；②开题报告书2份。

教师要填写的表格：毕业论文指导记录表1份

秘书组要填写的表格：①论文资格审批表；②论文工作检查表；有关表格可在教务处