平顶山学院深入学习实践科学发展观活动总体安排表

| 活动阶段 | 任 务 | 主要内容 | 参加人员 | 时间安排 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 （3月中旬至3月22日） | 成立机构 制定方案 | 1.召开党委扩大会，传达贯彻省委、省高校工委有关学习实践活动精神，研究部署我校学习实践活动。 | 校领导班子、组织部门负责人及相关人员 | 3月19日 | 许青云 |
|  |  | 2.成立学习实践活动领导小组，下设办公室，办公室下设综合组、秘书组、宣传组、保障作组和指导检查组。各党总支要相应成立学习实践活动组织机构和工作机构。 | 校领导班子成员、各党总支（直属党支部）负责人及相关人员， | 3月19日- 3月23日 | 许青云 各党总支、直属 党支部负责人 |
|  |  | 3.制定学习实践活动实施方案。 | 活动办公室 | 3月19日- 3月22日 | 窦效民 |
|  |  | 4.筹备学习实践活动动员大会。拟发会议通知，确定会议时间、地点、与会人员及其他事项。 | 领导小组办公室成员 | 3月19日- 3月23日 | 窦效民 |
| 学习调研阶段 （3月中旬至 4月底） | 思想发动 | 1.3月23日下午学校召开学习实践活动动员大会。 | 详见动员大会通知 | 3月23日 | 许青云 |
|  |  | 2.各党总支（直属党支部）根据党委要求，做好各项准备，召开动员会。 | 本单位全体党员 | 3月23日- 3月24日 | 各党总支、直属 党支部负责人 |
|  | 学习培训 | 3.制定全校学习培训计划。 | 活动办公室 | 3月26日 | 窦效民 |
|  |  | 4.举办学习实践活动骨干培训班。 | 科级以上干部 | 4月9日- 4月12日 | 窦效民 |
|  |  | 5.校领导班子成员作专题辅导报告讲座。 | 校领导班子成员 | 3月26日- 4月20日 | 许青云 |
|  |  | 6.校领导班子成员中心组集中学习。 | 校领导班子成员 | 3月30日- 4月20日 | 许青云 |
|  |  | 7.组织宣讲团，落实科学发展观进课堂 | 学生党员 | 4月-5月 | 窦效民 |
|  |  | 8.组织全体党员参加集中学习和自学，落实学校学习培训计划。 | 全体党员 | 3月23日- 4月20日 | 各党总支、党支部 负责人 |
|  | 深入调研 | 9.开展专题调研。 | 领导班子成员、处级干部 | 4月1日- 4月20日 | 许青云 |
|  |  | 10.撰写调研报告。 | 领导班子成员、处级干部 | 4月15日- 4月25日 | 许青云 |
|  | 开展讨论 | 11.围绕解放思想、科学发展组织大讨论活动。 | 各党支部全体党员 | 4月21日- 4月30日 | 各党总支、党支部 负责人 |
|  | 召开转段会议 | 12.对本阶段工作进行总结，对下一阶段工作作出部署。 | 各党总支、直属党支部 | 4月底-5月初 | 各党总支、直属 党支部负责人 |
| 分析检查阶段（5月上旬至6月底） 6月底） | 召开专题 民主 生活会 | 1.采取各种方式广泛听取各方面意见。 | 党员干部代表、民主党派代表、离退休教职工代表、学生代表 | 5月初-5月20日 | 窦效民 各党总支、直属 党支部负责人 |
|  |  | 2.召开党员组织生活会。 | 全体党员 | 5月中旬 | 各党支部负责人 |
|  |  | 3.处级领导班子召开专题民主生活会。 | 处级干部 | 5月下旬 | 各党总支、直属 党支部负责人 |
|  |  | 4. 学校领导班子召开专题民主生活会。 | 校院领导班子成员 | 6月上旬 | 许青云 |
|  | 形成领导班子分析检查报告 | 5.撰写班子分析检查报告。 | 领导小组办公室成员，党委书记主持 | 6月上旬 | 许青云 窦效民 |
|  |  | 6.召开党委扩大会议讨论分析检查报告。 | 校院领导班子及党员干部代表 | 6月中旬 | 许青云 |
|  |  | 7.征求有关方面意见，进行修改、完善、形成学校领导班子分析报告 | 师生员工代表 | 6月中旬 | 许青云 窦效民 |
|  | 组织群众评议 | 8.党员、群众代表评议班子分析检查报告。 | 全体党员、副高以上专业技术人员、民主党派代表、离退休教职工代表、学生代表 | 6月下旬 | 窦效民 |
|  |  | 9.分析检查报告和评议结果公开。 | 全校范围 | 6月下旬 | 窦效民 |
|  | 召开转段大会 | 10.对本阶段工作进行总结，对下一阶段工作作出部署。 | 各党总支、直属党支部 | 6月底-7月初 | 各党总支、直属 党支部负责人 |
| 整改落实阶段 （7月上旬至 8月底） | 制定整改 落实方案 | 1.针对分析检查报告中存在的问题,研究制定整改落实方案。 | 领导小组办公室成员 | 7月上旬 | 窦效民 |
|  |  | 2.向党员、群众公布整改落实方案。 | 全校范围 | 7月中旬 | 窦效民 |
|  | 集中解决 突出问题 | 3.集中解决突出问题。 | 校领导班子成员，相关工作部门负责人 | 7月下旬至8月下旬 | 校领导班子成员，各党总支、直属党支部及相关工作部门负责人 |
|  | 完善体制机制 | 4.推进体制机制创新，构建充满活力、富有成效、更加开放、有利于学校科学发展的体制机制和规章制度。 | 领导班子成员，各部门负责人 | 7月中旬至8月下旬 | 领导班子成员， 各部门负责人 |
|  | 搞好总结 满意度 测评 | 5. 组织群众进行满意度测评。 | 校、院（系）领导班子成员、正高专业技术人员代表、民主党派代表、离退休教职工代表、学生代表 | 8月下旬 | 窦效民 |
|  |  | 6. 搞好活动总结工作，形成总结报告。 | 领导小组办公室成员 | 8月下旬 | 许青云 窦效民 |
|  |  | 7.召开总结大会，全面总结工作。 | 详见总结大会通知 | 8月底至9月初 | 窦效民 |