平顶山学院深入学习实践

科学发展观活动学习调研阶段日程表

| 任务 | 主要内容 | 责任单位 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思想发动 动员部署 | 1. 召开党委扩大会议，学习上级精神，专题研究，成立学习实践活动领导小组和工作机构 | 组织部 | 3月19日 |
|  | 2. 制定实施方案 | 活动办公室 | 3月19日-22日 |
|  | 3. 召开动员大会，许书记作动员讲话，对开展活动进行部署，印发动员讲话、活动方案等材料 | 活动办公室 | 3月23日下午 |
|  | 4.召开领导小组办公室会议，安排部署办公室具体工作 | 活动办公室 | 3月24日下午 |
|  | 5.召开领导小组办公室指导检查组会议，安排部署活动指导检查工作 | 活动办公室 | 3月25日下午 |
|  | 6. 各党总支贯彻落实学校动员大会精神，召开本部门动员会议 | 各党总支、 直属党支部 | 3月25日-26日 |
|  | 7. 各党总支上报领导小组及办公室成员名单、活动方案等 | 各党总支、 直属党支部 | 3月26日 |
| 学习培训 | 1.全体党员学习中央、省委领导讲话；学习许青云书记动员讲话；学习相关辅导材料 | 各党总支、 直属党支部 | 3月26日-4月20日 |
|  | 2.校党委理论学习中心组集中学习3次 | 活动办公室 | 4月8日、4月15日、4月22日 |
|  | 3.各党总支、直属党支部组织集中学习不少于20学时，校领导参加联系点集中学习不少于1次 | 各党总支、 直属党支部 | 3月30日-4月17日 |
|  | 4.专题辅导报告会1-2次 | 活动办公室 各党总支、直属党支部 | 4月上旬、中旬 |
|  | 5.举办理论学习骨干培训班和学习体会交流会 | 活动办公室 | 4月9日-12日 |
|  | 6.开展科学发展观活动知识竞赛活动 | 活动办公室 | 4月15日 |
|  | 7.举办学习心得体会展出活动 | 各党总支、直属党支部 | 4月20日-25日 |
| 专题调研 | 1.各院（系）党政主要负责同志结合实际，就本院（系）建设、发展中存在的突出问题，师生员工关注的热点、难点问题开展专题调研。至少提交一篇调研报告 | 活动办公室 | 3月下旬-4月20日 |
|  | 2.校领导领题调研，与分管部门和所联系院（系）的负责人一起围绕明确办学思路、完善办学体制、提高办学质量、建设和谐校园等主题，以及群众关注度高的一些突出问题，开展专题调研 | 活动办公室、各党总支、直属党支部、各部门 |  |
|  | 3.召开教师、学生、老干部、民主党派座谈会，广泛听取各方面对学校科学发展的意见建议 | 活动办公室 各党总支、直属党支部 各部门 | 4月1日-4月20日 |
|  | 4.汇总意见建议，撰写调研报告 | 活动办公室、各党总支、直属党支部、各部门 | 4月中旬 |
|  | 5.开展调研成果交流活动 | 活动办公室 | 4月中旬 |
| 开展讨论 | 1.采取各种形式，选取不同题目，组织全体党员开展“解放思想，科学发展”大讨论 | 各党总支、 直属党支部 | 4月下旬 |
|  | 2.围绕提高教育教学质量，提出推动本单位科学发展的具体措施 | 各党总支、 直属党支部 | 4月下旬 |
| 指导检查 | 指导检查学习调研阶段工作开展情况 | 检查指导组 | 3月24日-4月底 |
| 进行总结 | 总结第一阶段工作，进行转段 | 活动办公室 各党总支、直属党支部 | 4月下旬 |

平顶山学院党委办公室 2009年3月31日印发

（共印35份）