平顶山学院2009年绿化工程招标文件

一、工程概况：

1.工程名称：平顶山学院2009年绿化工程

2.招标人：平顶山学院

3.建设地点：平顶山学院新校区

4.绿化面积：约2万平方米

5承包方式：施工总承包

6.招标范围及内容：设计图范围内的招标人发包的全部施工内容。

7. 标段划分

本次绿化工程有五处地段，按一个标段进行招标。

| 序号 | 工程名称 | 面积 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#教学楼北两地块坡地绿化工程 | 10000m2 | 在这两大块坡地周边（即原有小叶女贞球的外围种植80公分宽的小叶女贞绿篱，要求挖、运垃圾50cm深，回填好土50cm深），小叶女贞（高60cm）绿篱以内区域在保留现有成活苗木的基础上，以片林形式补栽乔木，树种有雪松（高4m）、合欢（胸径7cm）、栾树（胸径7cm）、刺槐（胸径7cm）。其中小叶女贞株行距为20cm×20cm，雪松栽植的株行距为4m×4m，合欢、栾树、刺槐栽植的株行距均为3m×4m，树坑规格为1m见方，全部换种植土。土源由校内提供，自主运送。 |
| 2 | 2#教学楼北红叶李林北面绿化工程 | 2200 m2 | 成片种植水杉（胸径7cm），株行距为2m×3m，树坑规格为1m见方，全部换种植土。土源由校内提供，自主运送。 |
| 3 | 科技楼与14＃宿舍楼之间、办公楼与3＃宿舍楼之间的三角地块绿化 | 550 m2 | 挖、运垃圾50cm深，回填好土50cm深，种植红叶石楠（高60－70cm，冠30cm），株行距为20cm×20cm。土源由校内提供，自主运送。 |
| 4 | 办公楼南门两边绿化工程 | 800 m2 | 预留出3m宽人行道及1m宽散水的位置，散水南面1.5m宽换土50cm深，种植黑麦草，其上每隔2.5m交替种植海桐球（成球冠1.2m）与红叶碧桃（地径5cm）。其余地方铺嵌草水泥砖成停车场，砖孔内填种植土，种植天堂草。 |
| 5 | 家属区道路绿化工程 | 3300m2 | 种植行道树，其中北环路及东、西两条干道种植法桐（胸径10cm）。南环路种植香樟（胸径10cm）。从西到东5条干道依次种植枫杨（胸径8cm）、馒头柳（胸径8cm）、国槐（胸径8cm，种植一条道路）。以上树种种植时株距5米，树坑规格1.5m见方，全部换种植土。 |

二、招标方式、质量要求、工期：

1.招标方式：竞争性谈判

2.工程质量：达合格等级标准

3.要求竣工时间：中标单位必须在招标人发出中标通知书后(不含中标通知书发出的当日)2日内，主动与招标单位签订合同协议书；签订合同协议书后2天内进场施工，工程在2009年5月7日前完工，具备验收条件，随时接受招标人组织的验收。中标人必须确保工程如期完工，如中标人推迟完工，每天按工程造价的万分之五计扣违约金，不进入标价，达不到规格要求的苗木一律不予计价。

三、投标人合格条件：具有三级或三级以上园林绿化施工资质。

四、招标实质性要求和条件

1.工程质量应达到招标文件所要求的质量标准，若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失。

2.本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、单价包定的方式。无论工程或市场行情发生变化，投报的单价均不再调整。

3.中标人必须承担总包责任，不得转包工程，若发现中标人转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队伍，履约保证金不予退还。

4.本工程所用苗木均由中标人负责供应，苗木规格、品种、质量必须符合设计要求并能满足工程需要，苗木购置前必须得到招标人的认可和检验，经检验合格后，投标人负责包种植、包养护，直至招标人全部验收合格。对不符合招标和设计要求的苗木招标人有权责令退场,否则不予支付工程款，并且中标人对由此造成的一切损失自负。对中标人违反本文件要求，提供不符合招标和设计要求的苗木的，且经过招标人要求退场或改正不正确的施工方法而中标人不予响应的，将被视为违约，并被扣除全部履约保证金，同时，招标人可以责令承包单位限期退场，另选施工单位而不必承担任何责任。

5..后期养护及要求

5.1.本工程绿化养护期为二年，自初验合格后二年内养护期间所有费用已包含在投标人各单项报价中。

5.2.绿化施工结束后，要及时对绿化苗木进行施肥、浇水、修剪、杀虫、补栽等管理以保证绿化效果。

5.3.要求苗木成活率达到100%。

6.若施工中工程量发生调整，投标人应承诺投标单价和优惠条件不发生改变。

五、踏勘现场

1.招标人提供地址，投标人自行对工程现场及周围环境进行勘察，自行承担踏勘现场所发生的一切责任和风险。

2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

六、工程报价

1.采用工程量清单报价法，苗木部分、园林设施部分分开报价。

苗木部分报价：报价中含土建费用 (即挖、运、换土部分)、苗木费、运输费、栽植费、养护费、税收、利润、风险等一切费用在内，不再计入其它任何费用

园林设施部分报价：指安装此项园林设施部分所涉及的一切费用。

苗木合价与园林设施部分合价汇总报价即为该工程的投标报价。

2.工程量清单有标价的单价和合价均已包括了人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金以及合同所有责任、义务、风险，工程量清单未列入的细目，其费用认为已包括在相关的工程细目的综合单价中，不再另行支付。

3.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和总价，对没有填写单价和总价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其它单价或合价中。

4.当设计图中的工程量或苗木规格与工程量清单中的工程量或苗木规格发生冲突时，以清单中的工程量为准。

5.投标人必须承诺：不因工程量发生任何改变而变更所投报的工程量清单单价，也不因此而要求招标人承担任何责任。

七、投标费用

1.投标人应承担现场考察及投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用均不承担任何责任。

2.施工现场用电、用水、临时道路及地方关系协调的费用均由中标人承担。

3.投标保证金每个标段10000元人民币，开标前交清。投标活动结束，确定中标人5个工作日内，未中标投标人的投标保证金无息返还；中标人的投标保证金不退，转为履约保证金。在工程结束验收合格后无息退还，若中标单位不能履行合同，则保证金不予退还。

八、工程款拨付方式

工程竣工初验合格后，在2009年9月底再次验收后，支付成活苗木总价的50%工程款，竣工满一年经验收合格后付到成活苗木经审计后总价的80%工程款（此时苗木成活率要求不低于93%），养护二年后按成活苗木数量进行工程款结算(对达不到设计苗木数量要求或死亡的苗木，中标人必须进行补植并保证成活，必要时可扣留中标人部分工程款，待补栽一年后看成活情况再支付剩余的工程款)。同时，招标人还保留其他的可以扣除承包单位违约金的方式。

九、招标文件的澄清、修改和补充

投标人购买招标文件时需认真检查招标文件是否有缺失、字迹模糊现象，购买后即被认为招标文件完整，由此引起的一切后果自负。投标人对招标文件，施工图纸，工程量清单如有疑问需要澄清,必须于2009年3月4日上午12时前(未疑问的视同认可)到平顶山学院后勤管理处澄清，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清，修改或补充。澄清，修改或补充的内容将以书面形式发给投标人，各投标人于报名后至开标前期间要务必保持联系方式畅通。该澄清，修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改或补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件，招标文件的澄清、修改或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十、投标文件的内容和要求

投标文件由商务部分、资格后审资料两部分组成

1.商务部分

1.1.投标函：格式见附件1

1.2.投标保证金交费凭证复印件

1.3.授权委托书：格式见附件2

1.4.开标一览表：格式见附件3

1.5.工程量清单计价表：格式见附件4、附件5

2.资格后审资料

1.1.法人代表资格证书及授权委托书复印件。

1.2.投标人法人营业执照及资质证书复印件。

1.3.三级或三级以上园林绿化施工资质证书复印件。

4.打印、装订及密封要求

投标文件及有关复印件均要求用A4纸。每个标段的商务部分,技术部分和资格后审资料必须分别装订后（按上述顺序）放入档案袋密封，于封条上加盖单位法人章，并在封袋上标明标书名称。

十一、投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理。

1.投标文件未按招标文件要求予以密封或密封条上无投标单位法人章的；

2.投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

3.投标人未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

4.未办理招标文件购买手续的；

十二、开标

1.招标人按照招标文件中规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

2.开标由招标人主持，投标人的法定代表人或其授权代理人应携带居民身份证准时到场，并在签到表上签名以证明其出席，在开标时检查投标文件，确认开标结果，并在开标记录上签字。投标人的法定代表人或其授权代理人不出席开标会议或未携带居民身份证的，招标人将不接受其投标。如果由投标人的法定代表人直接参与投标活动和签署投标文件，则不需提交授权书，但必须提供法定代表人证明书。

2.1.招标人宣布招投标纪律及评标办法。

2.2.由招标人检查投标文件的密封情况。

2.3.对投标人的资格进行审查。

2.4.宣布资格审查结果。

2.5.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

2.6.对开标过程进行记录，并存档备查。

十三、投标文件出现下列情况之一的，作为无效投标文件，不得进入评标

1.投标文件上无投标人的法人印章和企业法定代表人(或授权委托代理人)签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，未随投标文件一起提交合法有效的"授权委托书"原件的。

2.投标文件关键内容字迹模糊，无法辩认的。

3.投标文件未按照本招标文件规定进行编制和密封的。

4.未按要求提供证书资料原件备查或提供不全的。

5.不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况.

十四、评标办法

1.评标采用竞争性谈判，确保合理低价中标。

2.现场开标后，由评标成员就各投标人的报价和施工方案等内容分别对投标人进行质疑与询问，之后由评标成员以投票方式对投标人进行综合评定确定排名顺序，取排名前两名的投标人做为中标候选人，对其实力、业绩、信誉等方面进行考查后，再次投票确定中标人。

十五、投标截止时间和送达地点：投标文件由投标人在开标时间携带到开标地点。

十六、开标时间：2009年3月5日下午3时。地点：平顶山学院办公楼四楼会议室。

附件1

投标函(格式)

致:平顶山学院

1.在研究了《平顶山学院绿化工程招标文件》和考察了施工现场后,我方愿意以人民币(大写) ———元整(RMB$ )的投标总价承担平顶山学院2009年春天绿化工程的栽植，养护和保证其成活等工作。以上投标价是该标段工程量清单数量工程的总价，已包括了苗木原价，种植前场地翻耕，土壤熟化，有机肥，营养土，苗木的运输，种植，必要的机械费，局部遮荫覆膜，苗木种植必要的支撑，利润，各种税费，以及保证苗木成活率100%采取措施及其带来的费用和土建等等一切费用，是按两年养护期后保证苗木全部成活的总价。同样，清单中各种苗木的报价也是包含了所有直接，间接费一切费用的总和。招标人只需对成活的苗木按数量和投标单价支付，无需再支出其他费用，若工程量发生增减，按实际发生的数量乘以清单中的单价结算。变更按招标文件的规定执行。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后第———天以内开工,并在2009年———月———日前竣工，工程质量合格。

3.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4.我方完全接受招标文件的所有内容及条件。完全理解你方不一定接受我方的投标，无论中标与否，均不要求你方承担任何责任和损失，也不要求你方对招标结果作任何解释。

5.若我方在投标中有违规行为，你方有权中止我方投标活动或取消我方中标资格，并没收投标保证金。

投标人:(全称)(盖章)

法定代表人或其授权的代理人:(签字)

投标人地址:

电 话:

传 真:

年    月    日

附件2

授权委托书(格式)

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托   (投标人名称)   (姓名)  为我公司代理人，以本公司的名义参加(招标人)的         工程施工的投标活动。

该代理人有权在工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人(或业主)协商，签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。代理人无转委托权，特此证明。

投标人:(盖章)

法定代表人:(签字和盖章)

被授权人:(签字或盖章)

年     月    日

附件3

开标一览表

投标人:(盖章)         法定代表人:(盖章)            年  月  日

| 投标报价 | 大写： 小写： 万元 |
| --- | --- |
| 投报工期(天数) |  |

附件4

工程量清单

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#教学楼北两大块坡地绿化工程 |  |  |  |  |
| 苗木部分 |  |  |  |  |
| 雪松（高4m） | 株 | 200 |  |  |
| 合欢（胸径7cm） | 株 | 180 |  |  |
| 栾树（胸径7cm） | 株 | 200 |  |  |
| 刺槐（胸径7cm） | 株 | 350 |  |  |
| 小叶女贞(高60cm ，冠30cm) | 株 | 25000 |  |  |
| 2#教学楼北红叶李林北面绿化工程 |  |  |  |  |
| 苗木部分 |  |  |  |  |
| 水杉（胸径7cm） | 株 | 400 |  |  |
| 科技楼与14＃宿舍楼、办公楼与3＃宿舍楼之间的三角地块绿化工程 |  |  |  |  |
| 苗木部分 |  |  |  |  |
| 红叶石楠（高60－70cm，冠30cm） | 株 | 13000 |  |  |
| 园林设施部分 |  |  |  |  |
| 安装水泥混凝土道牙 | 米 | 50 |  |  |
| 办公楼南门两边绿化工程 |  |  |  |  |
| 苗木部分 |  |  |  |  |
| 海桐球（成球冠1.2 m） | 株 | 20 |  |  |
| 红叶碧桃（地径5cm） | 株 | 18 |  |  |
| 黑麦草 | m2 | 135 |  |  |
| 天堂草 | m2 | 670 |  |  |
| 园林设施部分 |  |  |  |  |
| 铺装水泥嵌草砖（长方形，厚度不低于8cm） | m2 | 670 |  |  |
| 铺装机砖路牙（立栽1/2砖） | m | 90 |  |  |
| 家属区道路绿化工程 |  |  |  |  |
| 苗木部分 |  |  |  |  |
| 法桐（胸径10cm） | 株 | 430 |  |  |
| 香樟（胸径10cm） | 株 | 282 |  |  |
| 枫杨（胸径8cm） | 株 | 150 |  |  |
| 馒头柳（胸径8cm） | 株 | 150 |  |  |
| 国槐（胸径8cm） | 株 | 76 |  |  |
| 园林设施部分 |  |  |  |  |
| 混凝土树池围牙 | m | 6600 |  |  |
| 合计 人民币( )元 |  |  |  |  |